## 北苑汽修ERP系统评估
一、 | 模块细化
序号 | 功能模块 |  |  | 说明 | 编码工时 （人日）
| 大分类 | 中分类 | 小分类
3 | 1.系统管理模块 | 用户管理 | 用户新增 | 每个角色至少1名用户，超级管理员角色只有一个admin用户，其他角色可有多个用户 | 2
4 |  |  | 用户删除 | 删除指定用户 | 0.6
5 |  |  | 用户修改 | 修改指定用户 | 0.6
6 |  |  | 用户查询 | 查询用户 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
7 |  | 角色管理 | 角色新增 | 按照企业系统职能进行角色分配，每个角色具有不同的系统操作权限 | 2
8 |  |  | 角色删除 | 删除指定角色 | 0.6
9 |  |  | 角色修改 | 修改指定角色 | 0.6
10 |  |  | 角色查询 | 查询角色 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
11 |  | 权限管理 | 权限新增 | 权限管理细分到系统按钮权限，菜单权限，管理员可以对权限进行细分控制 | 2
12 |  |  | 权限删除 | 删除指定权限 | 0.6
13 |  |  | 权限修改 | 修改指定权限 | 0.6
14 |  |  | 权限查询 | 查询权限 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
15 |  | 菜单管理 | 菜单新增 | 系统可以配置系统菜单，并分配不同的权限,不同权限看到菜单不一样 | 2
16 |  |  | 菜单删除 | 删除指定菜单 | 0.6
17 |  |  | 菜单修改 | 修改指定菜单 | 0.6
18 |  |  | 菜单查询 | 查询菜单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
19 |  | 报表统计 | 数据报表 | 此处根据后期详细需求扩展开 | 2
20 |  |  | 用户分析 | 根据不同角色的用户分析各自需要的指标 | 0.6
21 |  |  | 数据统计 | 根据不同角色的用户统计各自需要的指标数据，根据实际情况分柱状图，曲线图等 | 0.6
22 |  | 通用接口 | SMS(短信) | 一些后台通用功能或是管理员高级功能 | 1
23 |  |  | 系统邮件 | 邮件通知和推送 | 1
24 |  |  | Excel表导出导入操作 | 系统与EXCEL之间通用交互接口 | 0.6
25 | 2.采购模块 | 供应商管理 | 现有供应商导入 | 从EXCEL导入供应商信息（批量） | 0.6
26 |  |  | 现有供应商导出 | 将系统中供应商信息导出至EXCEL | 0.6
27 |  |  | 供应商新增 | 新增供应商信息（单个） | 2
28 |  |  | 供应商修改 | 修改指定供应商信息 | 0.6
29 |  |  | 供应商删除 | 删除（逻辑删除）指定供应商信息 | 0.6
30 |  |  | 供应商查询 | 查询供应商信息 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
31 |  | 物品管理 | 物品基础信息导入 | 从EXCEL导入物品基础信息 | 0.6
32 |  |  | 物品基础信息导出 | 将系统物品基础信息导出至EXCEL | 0.6
33 |  |  | 物品基础信息新增 | 新增物品信息 | 2
34 |  |  | 物品基础信息删除 | 删除指定（逻辑删除）物品信息 | 0.6
35 |  |  | 物品基础信息修改 | 修改指定物品信息 | 0.6
36 |  |  | 物品基础信息查询 | 查询物品信息 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
37 |  |  | 物品编码管理 | 对物品进行规则制定，标准编码，编码字典创建 | 2
38 |  | 采购审批管理 | 采购审批流 | 采购审批流程控制 | 2
39 |  | 采购单管理 | 采购单新增 | 新建采购单 | 1
40 |  |  | 采购单修改 | 修改采购单 | 0.6
41 |  |  | 采购单删除 | 删除采购单（逻辑删除） | 0.6
42 |  |  | 采购单查询 | 查询采购单 | 0.6
43 |  | 退货单管理 | 退货单新增 | 新建退货单 | 1
44 |  |  | 退货单修改 | 修改退货单 | 0.6
45 |  |  | 退货单删除 | 删除退货单（逻辑删除） | 0.6
46 |  |  | 退货单查询 | 查询退货单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
47 |  | 采购收货单管理 | 采购收货单新增 | 新建采购收货单 | 1
48 |  |  | 采购收货单修改 | 修改指定采购收货单 | 0.6
49 |  |  | 采购收货单删除 | 删除指定采购收货单（逻辑删除） | 0.6
50 |  |  | 采购收货单查询 | 查询采购收货单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
51 |  | 对账单管理 | 对账单新增 | 对于挂账的供应商，每个月会形成对账单（汇总表）包括：日期；物品名称；数量；金额；汇总金额；备注等 。 形成对账单，再同外供应商核对，提高准确率。 | 1
52 |  |  | 对账单修改 | 修改指定对账单 | 0.6
53 |  |  | 对账单删除 | 删除指定对账单 | 0.6
54 |  |  | 对账单查询 | 查询对账单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
55 |  | 调配单管理 | 调配单新增 | 根据采购单采购需求，总公司采购部查询其他分管公司库存，进行调配，生成调配单（此处调配具体规则细节需要后期展开， 如货品价格是平进平出还是按现行供应商价格计算，每批货品进货价格可能存在差异等） 调配单有两个渠道产生：1.分公司采购员提出的采购申请，总公司采购部查询到其他分公司物品充足时，可进行调配，生成调配单 2.维修员向仓库管理员提出配件申请时，仓库管理员查询缺货时，走申请采购流程，采购流程可进入总公司采购部，需要从别的分公司调配时，生成调配单 | 2
56 |  |  | 调配单修改 | 修改指定调配单 | 0.6
57 |  |  | 调配单删除 | 删除指定调配单 | 0.6
58 |  |  | 调配单查询 | 查询调配单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
59 |  | 预警管理 | 预警信息设置 | 根据物品损耗统计分析，计算出每种物品安全库存数量，可人工调整，设置预警值， 当低于预警值时发送预警信息提示进行采购 | 2
60 |  |  | 预警推送 | 将采购预警提示信息推送至采购员+库管 | 1
61 | 3.库存模块 | 库存信息管理 | 库存导入 | 将现行EXCEL数据导入系统/将现有库存导出为EXCEL文件 | 0.6
62 |  |  | 库存导出 | 导出库存表到EXCEL | 0.6
63 |  |  | 库存手工录入 | 人工单次录入库存信息、修改库存信息（库存信息是否可修改，是否需要一定权限） | 2
64 |  |  | 库存查询 | 查询库存信息（条件组合查询，分时统计） | 0.6
65 |  |  | 库存修改 | 修改库存信息 | 0.6
66 |  | 入库单管理 | 入库单新增 | 新建入库单 | 2
67 |  |  | 入库单修改 | 修改指定入库单 | 0.6
68 |  |  | 入库单删除 | 删除指定入库单（逻辑删除） | 0.6
69 |  |  | 入库单查询 | 查询入库单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
70 |  | 出库单管理 | 出库单新增 | 新建出库单 | 2
71 |  |  | 出库单修改 | 修改指定出库单 | 0.6
72 |  |  | 出库单删除 | 删除指定出库单 | 0.6
73 |  |  | 出库单查询 | 查询出库单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
74 |  | 盘点管理 | 盘点申请单新增 | 新建盘点申请 | 2
75 |  |  | 盘点申请单修改 | 修改指定盘点申请 | 0.6
76 |  |  | 盘点申请单删除 | 删除指定盘点申请（逻辑删除） | 0.6
77 |  |  | 盘点申请单查询 | 查询盘点申请 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
78 |  |  | 盘点记录信息新增 | 新建盘点记录 | 2
79 |  |  | 盘点记录信息修改 | 修改指定盘点记录 | 0.6
80 |  |  | 盘点记录信息删除 | 删除指定盘点记录（逻辑删除） | 0.6
81 |  |  | 盘点记录信息查询 | 查询盘点记录 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
82 |  |  | 盘点审批 | 盘点审批流程控制 | 1
83 |  |  | 盘点综合报告 | 盘点结果报告（多维度） | 1
84 |  |  | 库存异常报告 | 盘点中出现与库存统计信息不一致情况 | 1
85 |  |  | 库存异常处理 | 盘点发现与实际库存不一致情况，需要采购预警的也要预警提示采购 | 0.5
86 | 4.维修管理模块 | 车辆信息管理 | 车辆新增 | 新建车辆信息 | 1
87 |  |  | 车辆修改 | 修改指定车辆信息 | 0.6
88 |  |  | 车辆删除 | 删除指定车辆信息（逻辑删除） | 0.6
89 |  |  | 车辆查询 | 查询车辆信息 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
90 |  | 派工单管理 | 派工单新增 | 新建派工单 | 1
91 |  |  | 派工单修改 | 修改指定派工单 | 0.6
92 |  |  | 派工单删除 | 删除指定派工单（逻辑删除） | 0.6
93 |  |  | 派工单查询 | 查询派工单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
94 |  | 配件领用单管理 | 配件领用单新增 | 新建配件领用单 | 1
95 |  |  | 配件领用单修改 | 修改指定配件领用单 | 0.6
96 |  |  | 配件领用单删除 | 删除指定配件领用单（逻辑删除） | 0.6
97 |  |  | 配件领用单查询 | 查询配件领用单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
98 |  | 维修单管理 | 维修单新增 | 新建维修单 | 1
99 |  |  | 维修单修改 | 修改指定维修单 | 0.6
100 |  |  | 维修单删除 | 删除指定维修单（逻辑删除） | 0.6
101 |  |  | 维修单查询 | 查询维修单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
102 |  | 车辆病例管理 | 车辆病例新增 | 新建车辆病例 | 1
103 |  |  | 车辆病例修改 | 修改指定车辆病例 | 0.6
104 |  |  | 车辆病例删除 | 删除指定车辆病例（逻辑删除） | 0.6
105 |  |  | 车辆病例查询 | 查询车辆病例 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.6
106 |  | 结算单管理 | 结算单新增 | 新建结算单 | 1
107 |  |  | 结算单修改 | 修改指定结算单 | 0.6
108 |  |  | 结算单删除 | 删除指定结算单（逻辑删除） | 0.6
109 |  |  | 结算单查询 | 查询结算单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.5
110 |  | 旧件回收单管理 | 旧件回收单新增 | 新建旧件回收单 | 1
111 |  |  | 旧件回收单修改 | 修改指定旧件回收单 | 0.6
112 |  |  | 旧件回收单删除 | 删除指定旧件回收单 | 0.6
113 |  |  | 旧件回收单查询 | 查询旧件回收单 1.全检索 2.指定条件检索 | 0.5
114 |  | 保养预警管理 | 保养预警信息设置 | 设置车辆保养信息 | 1
115 |  |  | 预警推送 | 推送预警信息给绑定车辆相关人员 | 0.5
97
二、 | 工时计算
| 阶段 | 权重 | 工时(人日MD) | 工时（人月MM）
| 需求分析 | 30% | 145.5 | 6.93
| 软件设计 | 30% | 145.5 | 6.93
| 编码 | 20% | 97 | 4.62
| 测试 | 20% | 97 | 4.62
| 合计 |  | 485 | 23.1
三、 | 费用及周期计算
| 执行标准： | 2 | （万/人月）
| 开发人数： | 4 | （人）
| 人员配置： | 3 JAVA + 1 前端
| 费用总计： | 46.2 | （万）
| 项目时长： | 5.775 | （月）
| 项目周期： | 2019/3/1 [开始]~2019/7/20 [结束]